## WSM_Project
Mô hình trọng số - WSM (Dự án)
Tiêu chí | Trọng số (%) | Điểm dự án | Trọng số x điểm
Mục tiêu, phạm vi, mục đích rõ ràng | 25 | 90 | 22.5
Tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn | 15 | 70 | 10.5
Giao diện đơn giản, thân thiện | 15 | 90 | 13.5
Xác định công cụ, môi trường | 10 | 80 | 8
Thời gian triển khai | 5 | 90 | 4.5
Hiệu quả, độ chính xác | 20 | 80 | 16
Rủi ro kỹ thuật và sai số thấp | 10 | 70 | 7
Tổng điểm WSM của Dự án | 100 |  | 82

## WSM_Function
Mô hình trọng số - WSM (Chức năng)
Tiêu chí | Trọng số (%) | F1 – Thu thập và xử lý dữ liệu | Điểm F1 | F2 – Huấn luyện mô hình và đánh giá | Điểm F2 | F3 – Dự báo và hiển thị ứng dụng | Điểm F3
Mức độ cần thiết với người dùng | 25 | 90 | 22.5 | 80 | 20 | 80 | 20
Tác động tới độ chính xác, giá trị dự báo | 20 | 80 | 16 | 80 | 16 | 90 | 18
Khả năng triển khai nhanh | 15 | 80 | 12 | 100 | 15 | 100 | 15
Khả năng mở rộng thêm | 10 | 90 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9
Tính thẩm mỹ/ giao diện | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10
Hiệu năng và tài nguyên cần thiết | 10 | 80 | 8 | 80 | 8 | 70 | 7
Báo cáo demo | 10 | 90 | 9 | 80 | 8 | 90 | 9
Tổng điểm WSM | 100 |  | 86.5 |  | 86 |  | 88

## NPV
Tỷ lệ chiết khấu | 0.1
| Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | TOTAL
Lợi ích | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 1000000
Chi phí | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000
Dòng tiền | -50000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 450000
NPV | 297635.5316

## ROI
Tỷ lệ chiết khấu | 0.1
Năm | Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | TỔNG
Chi phí | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68
Chi phí đã chiết khấu | 50000 | 45500 | 41500 | 37500 | 34000 | 208500
Lợi ích | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68
Lợi ích đã chiết khấu | 0 | 182000 | 166000 | 150000 | 136000 | 634000
Lợi ích trừ chi phí ( đã chiết khấu) | 50000 | 136500 | 124500 | 112500 | 102000 | 425500
Lợi ích lũy kế – chi phí lũy kế (đã chiết khấu) | 50000 | 86500 | 211000 | 323500 | 425500
ROI | 2.0408

## Paypack
Năm | Chi phí (VNĐ) | Lợi ích (VNĐ) | Tổng chi phí lũy kế | Tổng lợi ích lũy kế
0 | 50000 | 0 | 50000 | 0
1 | 45500 | 182000 | 95500 | 182000
2 | 41500 | 166000 | 137000 | 348000
3 | 37500 | 150000 | 174500 | 498000
4 | 34000 | 136000 | 208500 | 634000

## KICK-OFF MEETING
BIÊN BẢN HỌP KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN (KICK-OFF MEETING) 27/10/2025
Tên dự án: Ứng dụng dự báo Thời tiết Sài Gòn bằng LSTM -Flutter Mục tiêu buổi họp: Khởi động dự án một cách hiệu quả bằng cách giới thiệu các bên liên quan chính, rà soát mục tiêu dự án, thống nhất phạm vi, thời gian, chi phí, và kế hoạch hành động trong các giai đoạn sắp tới. Nội dung chương trình: - Giới thiệu thành phần tham dự. - Trình bày bối cảnh và lý do thực hiện dự án. - Rà soát các tài liệu liên quan (Project Charter, Business Case, Kế hoạch tổng thể). - Thảo luận về cơ cấu tổ chức và vai trò trong dự án. - Thống nhất phạm vi, tiến độ, mục tiêu chi phí của dự án. - Trao đổi các vấn đề quan trọng khác (rủi ro, truyền thông, báo cáo tiến độ). - Ghi nhận danh sách các công việc hành động (Action Items) cần thực hiện sau cuộc họp. Danh sách công việc sau cuộc họp
| STT | Công việc cần thực hiện | Người phụ trách | Thời hạn hoàn thành
| 1 | Chuẩn bị tài liệu chi tiết mô hình LSTM và dữ liệu thời tiết | Nguyễn Văn A | 2025-10-11
| 2 | Thiết lập cơ sở dữ liệu PostgreSQL và API FastAPI | Trần Thị B | 15/11/2025
| 3 | Thiết kế giao diện Flutter – màn hình hiển thị thời tiết | Lê Văn C | 25/11/2025
| 4 | Báo cáo tiến độ giai đoạn 1 cho giảng viên hướng dẫn | Nhóm dự án | 30/11/2025
Ngày và thời gian dự kiến của buổi họp tiếp theo: 30/11/2025 tại Zoom.

## TEAM CONTRACT
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHÓM (TEAM CONTRACT)
Tên dự án: Ứng dụng Dự Báo Thời Tiết TP.HCM bằng LSTM – Flutter Thành viên nhóm & Xác nhận cam kết:
| Họ và tên | Xác nhận tham gia (Ký tên)
Nguyễn Văn A
Trần Văn B
I. Quy tắc ứng xử: Là nhóm dự án, chúng tôi cam kết:
- Làm việc chủ động, dự đoán trước các vấn đề tiềm ẩn và tìm cách ngăn ngừa chúng. - Luôn cập nhật thông tin kịp thời cho các thành viên khác về tiến độ và vấn đề dự án. - Hành động vì lợi ích chung của toàn bộ nhóm và dự án.
II. Tham gia & Hợp tác: Chúng tôi sẽ:
- Trung thực và cởi mở trong mọi hoạt động của dự án. - Khuyến khích sự đa dạng và tôn trọng ý kiến của mọi thành viên. - Tạo cơ hội để mọi người cùng đóng góp và tham gia bình đẳng. - Luôn cởi mở với các ý tưởng mới, sáng tạo. - Mỗi lần chỉ thảo luận một chủ đề để đảm bảo hiệu quả. - Thông báo sớm cho Trưởng nhóm nếu không thể tham dự cuộc họp hoặc có nguy cơ trễ hạn giao nhiệm vụ.
III. Giao tiếp (Communication): Nhóm thống nhất sẽ:
- Cùng nhau lựa chọn hình thức giao tiếp phù hợp (trực tiếp, email, nhóm Zalo, Google Meet...). - Sử dụng kênh nhóm (Zalo / Google Meet) để trao đổi, cập nhật tiến độ hàng tuần. - Trưởng nhóm sẽ phụ trách điều phối các cuộc họp và thông báo nội dung, thời gian cụ thể. - Mỗi thành viên phải báo cáo tiến độ công việc trước 17h thứ Sáu hàng tuần. - Thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng, ngắn gọn, tôn trọng người khác. - Duy trì các cuộc thảo luận đúng trọng tâm, tập trung vào kết quả.
IV. Giải quyết vấn đề: Chúng tôi sẽ:
- Khuyến khích tất cả các thành viên cùng tham gia tìm giải pháp cho vấn đề. - Chỉ sử dụng phản hồi mang tính xây dựng, tránh đổ lỗi cho cá nhân. - Luôn tìm cách cải thiện và phát triển dự án dựa trên ý kiến đóng góp của nhóm.
V. Hướng dẫn họp nhóm: Nhóm sẽ:
- Tổ chức họp trực tiếp hoặc online vào thứ Ba đầu tiên và thứ Ba giữa tháng. - Họp nhiều hơn trong tháng đầu tiên để thống nhất quy trình làm việc. - Sử dụng Google Meet / Zoom cho thành viên không thể tham dự trực tiếp. - Ghi biên bản họp và gửi lại qua email/nhóm Zalo trong vòng 24 giờ sau mỗi buổi họp. - Trong biên bản họp phải nêu rõ: các quyết định đã thống nhất, nhiệm vụ giao cụ thể, và thời hạn hoàn thành.